Phần A- Thiết kế vận hành Scrum

Độ dài Sprint: 2 tuần, tổng cộng 4 sprint chia hết 8 tuần. Đủ dài để hoàn thiện một tính năng nhưng cũng đủ ngắn để cập nhật liên tục yêu cầu thay đổi

| Vai trò | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Product owner | Chịu trách nhiệm Product Backlog, thu thập yêu cầu từ marketing, kế toán và người dùng |
| Scrum master | Vận hành Scrum, tổ chức, hỗ trợ các sự kiện Scrum, hướng dẫn các bên tiếp nhận thay đổi đúng quy trình |
| Dev team | Trực tiếp lập trình, thiết kế cơ sở dữ liệu, kiểm thử và đảm bảo các tính năng đáp ứng đúng Definition of Done |

Sự kiện quan trọng nhất là Sprint Review, giúp thể hiện rõ trụ cột Thanh tra vì các bên xem xét Increment thực tế, đối chiếu với mục tiêu và thu thập phản hồi. Từ đó, Product Backlog có thể được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu kinh doanh mới

Phần B- Product Backlog và ưu tiên hóa Moscow

- Tiêu chí ưu tiên

  - Cốt lõi: thiếu thì chương trình không vận hành hoặc không ra mắt được

  - Tiền và đối soát: thiếu thì sai số điểm hoặc số tiền, hoặc Kế toán không đối soát được

  - Thời điểm: có mốc bắt buộc, hoặc là điều kiện tiên quyết kỹ thuật trong 8 tuần

Quy tắc phân loại

- Must have: Thiếu chức năng thì phiên bản Loyalty đầu tiên không thể vận hành đúng nghiệp vụ cốt lõi

- Should have: Quan trọng nhưng có thể triển khai sau mà không làm mất khả năng vận hành cốt lõi

- Could have: Có ích nhưng chưa cấp thiết

- Won't have this time: Chủ động chưa thực hiện trong phạm vi 8 tuần

Product Backlog:

- Tích điểm: Tự động cộng 1 điểm cho mỗi 10.000đ khi đơn hàng thanh toán thành công (Must have)

- Đổi điểm: Cho phép dùng 100 điểm đổi lấy giảm giá 20.000đ trực tiếp khi thanh toán (Must have)

- Thu hồi điểm: Hệ thống tự động trừ lại số điểm đã cộng nếu đơn hàng đó bị khách/hệ thống hủy (Must have)

- Tự động hết hạn: Hệ thống tự động quét và trừ số điểm đã tồn tại quá 12 tháng (Should have)

- Lịch sử điểm: Khách hàng xem được lịch sử các lần tích, đổi, hết hạn điểm trong ứng dụng (Should have)

- Thông báo (Push Noti): Gửi cảnh báo cho khách hàng trước 7 ngày khi điểm sắp hết hạn (Could have)

- Tích điểm sinh nhật: x2 tỷ lệ tích điểm vào tháng sinh nhật của khách (Won't have this time)

Phần C- Acceptance Criteria & Definition of Done

Hạng mục chọn: Đổi điểm trực tiếp khi thanh toán

AC1: Tích điểm với đơn hàng thanh toán thành công

- Given: Đơn hàng có giá trị thanh toán 100.000đ, thanh toán thành công và khách chưa được cộng điểm cho đơn này

- When: Hệ thống xử lý việc ghi nhận điểm cho đơn hàng

- Then: Hệ thống cộng 10 điểm vào số dư của khách hàng

AC2 Khuyến mãi không cộng dồn):

- Given: Đơn hàng có giá trị 100.000đ nhưng trạng thái thanh toán là thất bại và khách chưa được cộng điểm cho đơn hàng

- When: Hệ thống xử lý việc ghi nhận điểm cho đơn hàng

- Then: Hệ thống không cộng điểm và số dư điểm của khách hàng không thay đổi

AC3: Điểm hết hạn trong lúc giao dịch

- Given: Khách hàng đã được cộng 10 điểm từ đơn hàng 100.000đ và số điểm này vẫn còn trong số dư

- When: Đơn hàng bị hủy sau khi điểm đã được cộng

- Then: Hệ thống thu hồi 10 điểm đã cộng từ đơn hàng đó và cập nhật số dư điểm của khách hàng giảm 10 điểm

Definition cho Sprint 1

- Code đã được review bởi ít nhất một thành viên khác trong Dev Team

- Các kịch bản test đã pass 100%

- Tính năng đã được triển khai thành công trên môi trường Staging và không ảnh hưởng đến luồng thanh toán

- Tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn vận hành của phần chức năng đã thay đổi được cập nhật

Phần D- Xử lí tình huống thay đổi

1. Cách tiếp nhận yêu cầu không phá vỡ Sprint hiện tại:

- Marketing gửi yêu cầu đổi tỷ lệ quy đổi điểm cho Product Owner

- PO đánh giá yêu cầu và cập nhật thứ tự ưu tiên trong Product Backlog

- Scrum Master hỗ trợ đội trao đổi, điều chỉnh phạm vi công việc nếu cần nhưng không làm ảnh hưởng Sprint Goal

- Developers thực hiện thay đổi khi đã thống nhất và kiểm thử trước khi phát hành

2. Ảnh hưởng đến tài liệu

- Product Backlog: Cập nhật lại mô tả của Hạng mục số 2 hoặc thêm 1 hạng mục mới lên đỉnh Backlog: "Cập nhật tỷ lệ quy đổi điểm thành 100 điểm = 25.000đ"

- Acceptance Criteria: Sửa các AC liên quan đến đổi điểm để kết quả đúng tỷ lệ mới, bổ sung kiểm thử số dư không đủ và thời điểm áp dụng tỷ lệ mới

- Definition of Done: Không cần sửa vì DoD là tiêu chuẩn chất lượng chung, áp dụng cho mọi Story